ZDHC V2.2 Compliance Checklist

Tier 2 Supplier — Critical Parameters & Action Plan

เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน adidas / ZDHC

Golden Thread Co., Ltd.

GT Spun Polyester / Core Spun / Textured Polyester

| Document Version | ZDHC Wastewater Guidelines V2.2 (Sept 2024) |
| --- | --- |
| Effective Date | 1 November 2024 (sampling) / 1 December 2024 (Gateway) |
| Supplier Tier | Tier 2 (Yarn/Thread Manufacturer with Dyeing) |
| Industry Group | Textile (สิ่งทอ) |
| Required by | adidas (90% Foundational target by 2025) |
| Document Date | May 2026 |

# บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

เอกสารนี้สรุปค่ามาตรฐานน้ำเสียที่ Golden Thread Co., Ltd. ในฐานะ Tier 2 Supplier ต้องผ่านตามมาตรฐาน ZDHC Wastewater Guidelines V2.2 — ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ adidas และแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ ใช้บังคับกับซัพพลายเออร์ของตน

### 📌 สิ่งที่ Golden Thread ต้องผ่าน 4 หมวด

- Conventional Parameters (พารามิเตอร์ทั่วไป) — 14 ค่า เช่น pH, BOD, COD, TSS, สี

- Heavy Metals (โลหะหนัก) — 12 ค่า โดยเฉพาะ Antimony ที่เป็นจุดเสี่ยงสูงสุด

- MRSL Substances (สารต้องห้าม) — 150+ สารใน Tables 1A-1T

- Sludge Parameters (พารามิเตอร์กากตะกอน) — ตาม Disposal Pathway

### ⚠️ จุดเสี่ยงสูงสุดสำหรับ Golden Thread

เนื่องจาก Golden Thread ผลิตด้ายโพลีเอสเตอร์และมีโรงย้อมในตัว ความเสี่ยงสูงสุดคือ ANTIMONY ที่ใช้เป็น catalyst ในกระบวนการพอลิเมอไรเซชันโพลีเอสเตอร์ ซึ่งใน V2.2 ข้อยกเว้นสำหรับโพลีเอสเตอร์ถูกยกเลิกแล้ว — ค่า 0.1 mg/L บังคับใช้ทันที

นอกจากนี้ ความเสี่ยงอื่นที่สำคัญ ได้แก่ สีย้อมตกค้าง (Color, COD), Aromatic Amines (PCA จาก Reactive Black 5), APEOs (จาก surfactant), และ Disperse Dyes (สำหรับย้อมโพลีเอสเตอร์)

# 1. TOP 10 พารามิเตอร์ความเสี่ยงสูง — ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

จัดลำดับตามความน่าจะเป็นที่จะ FAIL สำหรับ Golden Thread (โรงงานย้อมด้ายโพลีเอสเตอร์)

| ลำดับ | พารามิเตอร์ | Foundational Limit | สาเหตุของความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🥇 1 | Antimony (Sb) | ≤ 0.1 mg/L | Catalyst ในเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (V2.2 ยกเลิกข้อยกเว้นแล้ว) | • เปลี่ยนเป็น Ti-catalyzed PET • ติดตั้ง coagulation/precipitation • เจรจาซัพพลายเออร์ PET |
| 🥈 2 | Color (436/525/620 nm) | ≤ 7/5/3 m⁻¹ | สีย้อมตกค้างจากการย้อมด้าย 1,000+ เฉดสี | • Ozonation • Activated Carbon Filter • ปรับปรุง dye fixation rate |
| 🥉 3 | COD | ≤ 150 mg/L | สารอินทรีย์จากสีย้อม, leveling agents, lubricants | • MBR (Membrane Bioreactor) • Activated Carbon polishing • ลด chemical consumption |
| 4 | Aromatic Amines (PCA) | ≤ 0.1 µg/L | จาก Reactive Black 5 ที่ใช้ย้อมสีดำ/เข้ม | • เปลี่ยนเป็นสี PCA-free • ปรึกษา dye manufacturer • ตรวจ Reactive Black 5 ใหม่ |
| 5 | Disperse Dyes (Sensitising) | ≤ 50 µg/L | ใช้ย้อมโพลีเอสเตอร์โดยตรง (21 ชนิด ห้าม) | • ตรวจสอบรายการสี Disperse 21 ชนิดต้องห้าม • เปลี่ยนสีย้อมที่ปลอดภัย |
| 6 | APEOs (NPEO, OPEO) | ≤ 5 µg/L | จาก surfactant ในการล้างและย้อม | • ใช้ APEO-free surfactants • ขอ certificate จาก chemical supplier |
| 7 | Copper (Cu) | ≤ 1 mg/L | จาก Metal Complex Dyes (Cu-complex) | • เปลี่ยนเป็น metal-free reactive dyes • Coagulation/precipitation • Ion exchange |
| 8 | AOX | ≤ 3 mg/L | จากคลอรีนในการฟอกขาว | • ใช้ peroxide bleaching แทนคลอรีน • ลด hypochlorite usage |
| 9 | BOD₅ | ≤ 30 mg/L | สารอินทรีย์ที่ย่อยได้จากกระบวนการย้อม | • Activated sludge / MBR • เพิ่ม HRT, MLSS |
| 10 | Chloride / TDS | Sample & Report | จากเกลือใน Reactive Dyeing | • Salt-free dyeing • Cationic cotton/poly • RO recovery |

# 2. Conventional Parameters — ต้องผ่าน Foundational

ทดสอบที่น้ำเสียหลังบำบัด (Discharged Wastewater) — สำหรับ Direct Discharge facilities

| # | พารามิเตอร์ | หน่วย | Foundational ✅ ต้องผ่าน | Progressive | Aspirational |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH | 6 – 9 | 6 – 9 | 6 – 9 |
| 2 | Temperature difference (ΔT) | °C | Δ+15 | Δ+10 | Δ+5 |
| 3 | E. coli | MPN/100 mL | ≤ 126 | ≤ 126 | ≤ 126 |
| 4 | Colour 436 nm | m⁻¹ | ≤ 7 | ≤ 5 | ≤ 2 |
| 5 | Colour 525 nm | m⁻¹ | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 1 |
| 6 | Colour 620 nm | m⁻¹ | ≤ 3 | ≤ 2 | ≤ 1 |
| 7 | Persistent Foam | - | Absent | Absent | Absent |
| 8 | BOD₅ | mg/L | ≤ 30 | ≤ 15 | ≤ 8 |
| 9 | COD | mg/L | ≤ 150 | ≤ 80 | ≤ 40 |
| 10 | TSS | mg/L | ≤ 50 | ≤ 15 | ≤ 5 |
| 11 | Ammonium-Nitrogen (NH₄⁺-N) | mg/L | ≤ 10 | ≤ 1 | ≤ 0.5 |
| 12 | Total Nitrogen | mg/L | ≤ 20 | ≤ 10 | ≤ 5 |
| 13 | Total Phosphorus | mg/L | ≤ 3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 |
| 14 | AOX | mg/L | ≤ 3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 |
| 15 | Oil & Grease | mg/L | ≤ 10 | ≤ 2 | ≤ 0.5 |
| 16 | Phenol Index | mg/L | ≤ 0.5 | ≤ 0.01 | ≤ 0.001 |
| 17 | Cyanide, total | mg/L | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |

หมายเหตุ: TDS, Chloride, Sulfate, DO, Total Chlorine, Wastewater Flowrate ต้อง Sample & Report เท่านั้น (V2.2: DO และ Total Chlorine มี Single Limit)

# 3. Heavy Metals — ต้องผ่าน Foundational

ทดสอบที่น้ำเสียหลังบำบัด (Discharged Wastewater) — Antimony เป็นความเสี่ยงสูงสุดของ Golden Thread

| # | โลหะหนัก | หน่วย | Foundational ✅ ต้องผ่าน | Progressive | Aspirational |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⚠️ Antimony (Sb) — V2.2 NEW | mg/L | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 |
| 2 | Arsenic (As) | mg/L | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| 3 | Cadmium (Cd) | mg/L | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 |
| 4 | Chromium, Total | mg/L | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| 5 | Chromium VI | mg/L | ≤ 0.05 | ≤ 0.005 | ≤ 0.001 |
| 6 | Cobalt (Co) | mg/L | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 |
| 7 | Copper (Cu) | mg/L | ≤ 1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.25 |
| 8 | Lead (Pb) | mg/L | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 |
| 9 | Mercury (Hg) | mg/L | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.001 |
| 10 | Nickel (Ni) | mg/L | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| 11 | Silver (Ag) | mg/L | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.005 |
| 12 | Zinc (Zn) | mg/L | ≤ 5 | ≤ 1 | ≤ 0.5 |

หมายเหตุ: Barium, Selenium, Tin ต้อง Sample & Report เท่านั้น

# 4. MRSL Substances — เรียงตามความสำคัญสำหรับ Golden Thread

ทดสอบที่น้ำเสียก่อนบำบัด (Untreated Wastewater) — มี 150+ สารใน Tables 1A-1T ตารางต่อไปนี้แสดงเฉพาะกลุ่มสารที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับโรงงานย้อมด้ายโพลีเอสเตอร์

## 🔥 ระดับความสำคัญ: สูงมาก

| Table | กลุ่มสาร | จำนวนสาร | Reporting Limit | เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ Golden Thread |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | Disperse Dyes (Sensitising) | 21 ชนิด | ≤ 50 µg/L | ใช้ย้อมโพลีเอสเตอร์โดยตรง — ความเสี่ยงสูงสุด ต้องตรวจสอบรายการสีที่ใช้ทุกตัว |
| 1G | Carcinogenic Dyes | 15 ชนิด | ≤ 500 µg/L | Direct Black 38, Basic Red 9, Malachite Green ฯลฯ — ตรวจ stock เก่า |
| 1R | Restricted Aromatic Amines (PCA) | 28 ชนิด | ≤ 0.1 µg/L | เข้มงวดมาก! จาก Reactive Black 5 ใน V2.2 มี footnote ใหม่ |
| 1A | APEOs (NPEO, OPEO, NP, OP) | 4 ชนิด | ≤ 5 µg/L | จาก surfactant และ leveling agent ใช้ APEO-free เท่านั้น |
| 1B | Antimicrobials (Triclosan ฯลฯ) | 3 ชนิด | 100-500 µg/L | จาก antibacterial finishing — ตรวจสอบ chemical inventory |

## ⚠️ ระดับความสำคัญ: ปานกลาง

| Table | กลุ่มสาร | จำนวนสาร | Reporting Limit | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1O | PFCs (PFOS, PFOA) | Multiple | 0.01 / 1 µg/L | จาก water-repellent finish (ถ้ามี) V3.0 จะเข้มงวดมากขึ้น |
| 1F | DMFa (Dimethylformamide) | 1 ชนิด | ≤ 1,000 µg/L | จาก solvent dyeing/finishing |
| 1J | Flame Retardants (รวม Boron) | 30+ ชนิด | 25-500 µg/L | V2.2: Boron เพิ่มเป็น 500 µg/L (ถ้าผลิตด้ายหน่วงไฟ) |
| 1L | Halogenated Solvents | 4 ชนิด | ≤ 1 µg/L | จาก solvent ทำความสะอาดเครื่อง |
| 1N | Bisphenol A (BPA) | 1 ชนิด | ≤ 10 µg/L | จากภาชนะ pump tubing, gaskets |

## ✅ ระดับความสำคัญ: ต่ำ (แต่ยังต้องตรวจ)

- Table 1C — Chlorinated Paraffins (SCCP/MCCP) — 25/500 µg/L

- Table 1D — Chlorobenzenes & Chlorotoluenes (29 ชนิด) — 0.2 µg/L

- Table 1E — Chlorophenols (19 ชนิด) — 0.5 µg/L

- Table 1I — Navy Blue Colourant — V2.2: ไม่ต้องทดสอบแล้ว

- Table 1K — Glycols / Glycol Ethers (8 ชนิด) — 50 µg/L

- Table 1M — Organotin Compounds — 0.01 µg/L (เข้มงวดมาก)

- Table 1P — Phthalates (18 ชนิด) — 10 µg/L

- Table 1Q — PAHs (18 ชนิด) — 1 µg/L

- Table 1S — UV Absorbers (UV-320/327/328/350) — 100 µg/L

- Table 1T — VOCs (Benzene, Toluene, Xylene, Cresols) — 1 µg/L

# 5. Action Plan — แผนปฏิบัติการเฉพาะแต่ละพารามิเตอร์

## 5.1 Antimony (Sb) — Priority #1

Target: ≤ 0.1 mg/L (Foundational)

Source: Catalyst ในการผลิตเส้นใย Polyester (PET polymerization)

### Immediate Actions (1-3 เดือน):

- ขอข้อมูล Sb content จากซัพพลายเออร์ Polyester ทุกราย

- ทดสอบ baseline Sb ในน้ำเสียปัจจุบัน 3 รอบ เพื่อประเมินความรุนแรง

- เจรจากับซัพพลายเออร์ใหญ่ (เช่น Thai Polyester) ขอ Ti-catalyzed PET หรือ low-Sb PET

### Medium-term (3-12 เดือน):

- ติดตั้งระบบ Coagulation/Flocculation พิเศษสำหรับ Sb (ใช้ Fe³⁺ หรือ Al³⁺)

- เพิ่ม pH adjustment เพื่อตกตะกอน Sb(OH)₃

- ทดสอบ Ion Exchange resin สำหรับ Sb removal

### Long-term (1-2 ปี):

- เปลี่ยนเป็น Antimony-free polyester อย่างเต็มรูปแบบ

- ติดตั้งระบบ RO หรือ NF membrane ถ้าจำเป็น

## 5.2 Color (สีย้อมตกค้าง) — Priority #2

Target: ≤ 7/5/3 m⁻¹ (436/525/620 nm)

Source: Reactive dyes, Disperse dyes, Direct dyes ที่ไม่ดูดซึมหมด

### Immediate Actions:

- เพิ่ม Coagulation ด้วย PAC + Polymer ที่ pH 6-7

- ตรวจสอบประสิทธิภาพการย้อม (dye fixation rate) ปรับปรุงให้สูงขึ้น

### Medium-term:

- ติดตั้ง Activated Carbon Filter (GAC) — ดูดซับสีได้ดี

- ติดตั้งระบบ Ozonation (3-5 g/L O₃) — สลายโครงสร้างสี

### Long-term:

- ลงทุน MBR + AOP (Advanced Oxidation Processes) — UV/H₂O₂ หรือ Fenton

- ปรับปรุงกระบวนการย้อมเพื่อลดการตกค้างของสี (low-liquor ratio dyeing)

## 5.3 COD — Priority #3

Target: ≤ 150 mg/L

### Actions:

- ติดตั้ง MBR (Membrane Bioreactor) — COD removal 90-95%

- Activated Carbon polishing สำหรับ refractory COD

- ลด chemical consumption — เลือกสีย้อมที่มี dye fixation สูง (≥85%)

- Cascade rinsing เพื่อลดน้ำเสีย

## 5.4 PCA และ Aromatic Amines — Priority #4

Target: ≤ 0.1 µg/L

### Actions:

- Audit chemical inventory — ทดสอบสีย้อมทุกตัวว่าปลอด PCA

- ติดต่อ dye supplier ขอ Reactive Black 5 ที่ปลอด PCA

- ใช้ ZDHC Gateway Chemical Module ตรวจสอบ

- ลด Reactive Black 5 ในการย้อมสีดำเข้ม — เปลี่ยนเป็น disperse-reactive blend

## 5.5 APEOs — Priority #5

Target: ≤ 5 µg/L

### Actions:

- เปลี่ยน wetting agent เป็น APEO-free (Alkyl polyglucoside, fatty alcohol ethoxylate)

- ขอ APEO-free certificate จากซัพพลายเออร์เคมีทุกราย

- ทดสอบเครื่องจักรเก่าที่อาจมี APEO ตกค้าง

# 6. Risk Assessment Matrix

ประเมินความเสี่ยงตามโอกาสที่จะ FAIL × ผลกระทบต่อธุรกิจ

| พารามิเตอร์ | Likelihood (โอกาสที่จะ FAIL) | Impact (ผลกระทบ) | Risk Score | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimony (Sb) | สูงมาก (5) | สูงมาก (5) | 25 | 🔴 Critical — แก้ทันที |
| Color (436/525/620 nm) | สูง (4) | สูง (4) | 16 | 🟠 High — แก้ใน 6 เดือน |
| COD | สูง (4) | สูง (4) | 16 | 🟠 High |
| Aromatic Amines (PCA) | ปานกลาง (3) | สูงมาก (5) | 15 | 🟠 High |
| Disperse Dyes | ปานกลาง (3) | สูง (4) | 12 | 🟠 High |
| APEOs | ปานกลาง (3) | ปานกลาง (3) | 9 | 🟡 Medium — แก้ใน 12 เดือน |
| Heavy Metals (Cu, Cr, Ni) | ปานกลาง (3) | ปานกลาง (3) | 9 | 🟡 Medium |
| AOX | ต่ำ (2) | ปานกลาง (3) | 6 | 🟢 Low — Monitor |
| BOD₅, TSS, pH | ต่ำ (2) | ปานกลาง (3) | 6 | 🟢 Low |

Risk Score = Likelihood (1-5) × Impact (1-5) | Critical: 20-25 | High: 12-19 | Medium: 6-11 | Low: 1-5

# 7. Implementation Roadmap (12-18 เดือน)

| เดือน | เฟส | กิจกรรมหลัก | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Assessment & Planning | • Baseline wastewater testing (3 รอบ) • Chemical Inventory Audit • Gap Analysis vs ZDHC V2.2 • ETP Engineering Assessment | • Baseline Test Report • CIL Database • Gap Report • ETP Design Brief |
| 4-6 | Design & Procurement | • ออกแบบ ETP upgrade • เลือกผู้รับเหมา (3 ราย) • เริ่มทดแทนสารเคมี (Phase 1) • เจรจาซัพพลายเออร์ Sb-free PET | • ETP Design Drawings • Vendor Contracts • Chemical Substitution Plan |
| 7-12 | Construction & Commissioning | • ก่อสร้าง/อัปเกรด ETP • ติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ • ฝึกอบรม operators • ทดสอบเดินระบบ | • Commissioning Report • Operator Certificates • SOP Manuals |
| 13-15 | Validation | • Trial run ETP • Internal water testing • ปรับ process parameters • เตรียมเอกสาร | • Internal Test Reports • Adjusted SOPs |
| 16 | ZDHC Registration | • ลงทะเบียน ZDHC Gateway • เข้าร่วม Supplier to Zero • ทดสอบรอบ official ครั้งแรก | • Gateway Account • Supplier ID |
| 17-18 | Reporting & Compliance | • รับ ClearStream Report • ส่งข้อมูลให้ adidas • เผยแพร่ใน IPE Detox • Continuous improvement | • ClearStream Report • adidas Submission • Public Disclosure |

# 8. Budget Estimate

| รายการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | Priority |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 - Chemical Management & Substitution | 2-5 | Critical |
| Phase 2A - ETP Construction (CAS - basic) | 30-60 | High |
| Phase 2B - ETP Construction (MBR - recommended) | 80-150 | Critical |
| Phase 2C - Tertiary (Activated Carbon, Ozonation) | 15-40 | High |
| Phase 3 - Lab Equipment | 1-3 | High |
| Phase 4 - Documentation & IT Systems | 0.5-1.5 | Medium |
| Phase 5 - Training & Certification | 0.3-1 | Medium |
| Annual: Lab Testing + ZDHC Fees + Maintenance | 0.5-1.5 / ปี | Recurring |
| รวมเริ่มต้น (One-time CAPEX) | 48-260 |  |

# 9. Compliance Checklist — สรุปสิ่งที่ต้องทำ

## 📋 ก่อนเริ่มทดสอบ (Pre-testing)

- ☐ จัดทำ Chemical Inventory List (CIL) ครบถ้วน

- ☐ ตรวจสอบสารเคมีทุกตัวกับ ZDHC MRSL V2.0 (และ V3.1)

- ☐ ขอ ZDHC Conformance Certificate จากซัพพลายเออร์เคมีทุกราย

- ☐ Audit ETP ปัจจุบัน — ประเมินศักยภาพ

- ☐ ทดสอบ baseline wastewater 3 รอบ

- ☐ ลงทะเบียน ZDHC Gateway

- ☐ เลือก ZDHC Approved Wastewater Lab

## 🔬 ระหว่างปรับปรุงระบบ

- ☐ ติดตั้ง/อัปเกรด ETP (Primary + Secondary + Tertiary)

- ☐ Coagulation/Flocculation system

- ☐ MBR หรือ Activated Sludge

- ☐ Activated Carbon Filter

- ☐ pH Control automation

- ☐ Online monitoring (pH, DO, conductivity)

- ☐ Sludge dewatering system

- ☐ ติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในโรงงาน

- ☐ ฝึกอบรม ETP operators (ZDHC Academy)

## 📑 เอกสารที่ต้องมี

- ☐ Environmental Management System (แนะนำ ISO 14001)

- ☐ Chemical Management System (CMS) Framework

- ☐ ETP Operation Manual + SOPs

- ☐ ETP Operator Qualification certificates

- ☐ RCA/CAP Templates

- ☐ Internal Audit Reports

- ☐ Sludge Documentation (Pathway A-G)

## ✅ การทดสอบและรายงาน

- ☐ ทดสอบน้ำเสียปีละ 2 ครั้ง (เม.ย. + ต.ค.)

- ☐ เก็บตัวอย่าง 3 จุด: Untreated WW, Discharged WW, Sludge

- ☐ อัปโหลดผลใน ZDHC Gateway

- ☐ รับและตรวจสอบ ClearStream Report

- ☐ ถ้า FAIL ทำ RCA + CAP

- ☐ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะใน IPE Detox

- ☐ ส่งรายงานให้ adidas (และแบรนด์อื่นๆ)

─────────────────────────────────────────

เอกสารนี้จัดทำโดยอ้างอิง ZDHC Wastewater Guidelines V2.2 (กันยายน 2024)

Source: https://downloads.roadmaptozero.com/output/ZDHC-Wastewater-Guidelines

Prepared for: Golden Thread Co., Ltd. (GT Spun Polyester)